## Hoja1
Actividades a Realizar |  | Duracion (En semanas) | Progreso(%) | Estado | Prioridad
Iniciacion/Planeacion |  | 1 Semanas
1 | Estudio de factibilidad |  |  | Abierto | Media
2 | Planificación de proyectos |  |  | Abierto | Alta
3 | Recopilación de requisitos |  |  | Abierto | Alta
4 | Planificación de seguridad |  |  | Abierto | Media
5 | Análisis de requisitos completado |  |  | Abierto | Alta
Diseño |  | 1 Semanas
6 | Diseño detallado |  |  | Abierto | Alta
7 | Diseño completado |  |  | Abierto | Alta
Desarrollo |  | 12 Semanas
8 | Planificación de integración |  |  | Abierto | Baja
9 | Planificación de prueba |  |  | Abierto | Media
10 | Planificación de implementación |  |  | Abierto | Media
11 | Desarrollo de la app completada |  |  | Abierto | Alta
Pruebas y Respuestas |  | 1 Semanas
12 | Prueba de funcionamiento |  |  | Abierto | Alta
13 | Prueba de aceptación del usuario |  |  | Abierto | Baja
14 | Pruebas de Seguridad |  |  | Abierto | Alta
15 | Pruebas de Rendimiento |  |  | Abierto | Media
Implementacion |  | 1 Semana
16 | Despliegue |  |  | Abierto | Alta
17 | Formación |  |  | Abierto | Alta
Soporte |  | 2 Meses |  | Abierto | Media
| Duracion Total estimada | 4 Meses

## Hoja2
Actividades a Realizar | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4
| s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16
Definicion del proyecto de pasantias
Definicion de Requerimientos y Objetivos
Investigación sobre Makoserver, brokers, LUA y bases de datos
Diseño del dashboard en Figma.
Diseño de bases de datos y sus respectivas tablas.
Montaje del Servidor web Makoserver
Conexión FTP para la transferencia de archivos
Creacion del Proyecto en el servidor
Desarrollo del diseño visual (Frontend)
Creacion de la Base de Datos y sus tablas
Integracion de Broker MQTT
Desarrollo de Backend de la app (Lua)
Pruebas de Funcionalidad
Pruebas de Seguridad con Barracuda app
Pruebas de Rendimiento
Preparacion de la aplicación para la entrega
Entrega de la aplicación